- 项目立项流程

1）申办方或合同研究组织（CRO）的监查员（CRA）与GCP机构及主要研究者进行前期沟通，了解项目方案，评估研究能力，研究风险，明确承接意向。

2）CRA依据GCP机构目录要求提交立项资料，包括但不限于：国家药监局批件或通知书、研究方案、知情同意书ICF、研究者手册IB、招募启示、企业资质、药检报告、研究者资质简历及主要参研人员分工、保险证明等。

3）GCP机构受理，并进行形式审查，提出补正要求。

4）资料补正。

5）GCP机构通过立项审查的项目，将出具立项审议表交伦理委员会进行伦理会审。

二、伦理审查流程

1）机构办公室接收立项资料的同时，申办方/CRO/研究者可向伦理委员会办公室递交伦理审议资料；

2）药物临床试验伦理委员会办公室进行资料形式审查，提出补正要求，并由申办方/CRO/研究者完成补正；

3）伦理秘书收到机构立项审议表且伦理资料审核通过后，启动会议审查流程：申办方支付伦理审查费用，确定伦理上会时间，PI准备汇报PPT。

4）伦理审查会组织会议审查

5）伦理委员会出具伦理审查批件，审查结论为“同意”的项目批件原件转交机构。

6）合同签署前申办方/CRO可向机构领取伦理批件电子扫描件，合同签署后领取伦理批件原件1份。

三、合同签订流程

- 机构立项后，即可进行合同前期条款的沟通。

- 可接受申办方或CRO公司的合同模板，在此基础上进行必要的修改。

- 合同由申办方/CRO，GCP机构，主要研究者PI共同审议、修改。应关注各方职责约定、受试者损害赔偿等关键关节。

- 初步定稿的合同，由各方上级部门、法务等审批。审批过程中任可环节均可能再次提出修改意见。达成一致意见后定稿。

- 伦理委员会会审同意开展试验后，可签署合同。

- 一般由申办方/CRO公司先签署后，交PI及机构签署。以最后一方签署日期起生效。

- 申办方/CRO公司领取合同及伦理批件原件，一份交主要研究者保存。

- 项目实施过程中依据需要，及时签署补充协议，流程同上。

- 四、启动培训与授权的流程

1）启动的前期准备工作：

完成合同签订；

首款到账；

表格物资准备就绪；

药械贮存条件完善；

如涉及药监部门备案的项目，应符合备案要求及时限，启动前提供备案文件；

如项目涉及外企、样本外送等需要人类遗传资源审批的项目，应在获得批准并提供相关证明文件后方可启动。

2）预约启动会，PI主持项目启动会，GCP机构安排项目质控员及药械管理员参加。

3）启动会的主要任务：

CRA进行方案培训、知情同意培训、GCP培训、项目相关SOP及应急处置培训；

药械管理员进行药械管理培训；

质控员进行质控要求及节点的培训；

PI与研究者讨论方案要点并提出受试者保护的注意事项及项目质量要求；

PI进行授权分工。

4）保存各项记录

5）如有方案、ICF及研究相关SOP的更新，需再次对研究成员或相关操作人员进行培训。

6）试验过程中，PI可依据研究需要，补充授权。授权时需进行方案、GCP等的培训，并保存记录。

五、免费化验单申请流程

- 项目合同签定后，支付首款，并获得财务编号。

- 依据方案约定检验检查项目及进度安排，填写“检验检查单据申请表”，PI确认签字。

- 提前准备好项目印章，到GCP机构领取免费化验单。

- 从HIS系统开具门诊医嘱，凭免费化验单在门诊窗口办理交费手续。

- 交费后，化验检查程序与普通门诊就诊患者一致。

- 财务处收费科负责项目化验单的计费下账。

- 免费化验单仅适用于门诊交费的受试者。

- 如GCP受试者为住院患者，应在门诊上开通“姓名-GCP”的就诊卡，按上述流程使用免费化验单，用以支付方案规定的检验检查。

- 免费化验单妥善保管，仅用于研究项目。项目结题前，剩余化验单返全部返还GCP机构并填写“化验检查单据退回表”。

六、试验用药品/器械接收流程

1）项目启动前，CRA/CRC与机构及专业药/械管理员取得联系，确认药/械贮存条件应符合试验药械的存贮要求。预约药械寄运的时间地点。试验药/械通常贮存于研究专业贮存室/柜/冰箱。如研究专业不具备相应存贮条件的，可与GCP机构协商解决。

2）在接收药品/器械时，由GCP机构指定的机构药/械管理员、研究专业授权的项目药/械管理员、项目CRC（可参与）及快递员共同对药品/器械进行查收。用于试验的药品/器械标签上必须标明“临床研究专用”的字样。

3）核对接收药品/器械的信息包括：药品/器械名称、生产企业、规格、剂型、数量、批号、有效期、存储条件、药品编号（依据方案）、药品/器械说明书（已上市药物）、“临床研究专用”标识、同批号药/械检验报告、运输温度以及试验用药品/器械运送交接单等。

4）验收合格后留存试验用药品/器械运送交接单、在途温度、温度计校验报告、检验报告、临床试验用药物及试验相关物品接收记录表、临床试验用药物及试验相关物品请领发放记录表。

4）药品/器械核对无误后贮存于专业药品贮存室，由项目授权的药械管理员专人管理。并填写登记表。

七、试验用药品/器械退回流程

1）试验结束后，项目药/械管理员及CRC、CRA将所有药/械相关的剩余包装及药品/器械清点无误后，联系机构药/械管理员，将剩余包装及药/械退回至机构，由机构药/械管理员将药/械退回至申办方。

2）退回时核对以下关键信息：试验用药物名称、标签、编号、规格、剂量、数量、批号、有效期等，并与发放、使用记录进行核对，对如有丢失或漏服等情况均应如实记录，并签字确认。

3）退药时保存药品/器械运送单、临床试验用药物及试验相关物品退回记录表、 临床试验用药物/器械及试验相关物品销毁/退回发放记录表。

八、受试者补偿的申请与发放

- 新版GCP规定：受试者补偿应在知情同意书中明确约定，并注明补偿发放的时间节点。

- 补偿只能发放至受试者本人的银行卡，应提前收集受试者的银行卡、开户行、身份证号、联系电话等信息。

- 研究者应依据试验进度，分阶段向受试者申请发放补偿款。填写受试者补偿发放申请表（自行依据方案设计表格），注明项目名称、受试者银行卡、开户行、补偿金额等信息，由PI签字后，交财务处科研经费管理科。

- 财务处依据研究协议的规定，向受试者发放补偿，保留发放凭证。CRC及时到财务处复印发放凭证存档。

- 补偿金不扣个人所得税。

九、项目质控要求

1）二级质量控制体系：GCP机构办公室外部质量控制、临床试验项目内部质量控制。临床试验项目内部指定至少一名质量控制员，作为内部质控员对项目根据进展情况进行检查，从受试者知情同意书的签署、入组、随访、病历记录、化验检查单判读、CRF表的填写、不良事件的报告各个环节进行检查；GCP机构办公室设专门的质量控制员作为外部质量，负责审核我院药物/器械临床试验整体质量评估，依据时间节点和质控关键点，评估项目质量并反馈，必要时要求PI进行项目整改。

2）药/械临床试验质控节点：在临床试验前期(受试者入组第一例/约10%，视具体项目而定)、中期(受试者入组约50%)和试验末期(完成全部随访)必须进行质控检查。

十、项目结题的流程

- 研究者完成最后一例受试者出组随访。

- 研究助理完成CRF或EDC的录入。

- CRA完成SDV原始数据核对。

- 各方完成数据审核，质疑与答疑。

- 数据锁定。

- 撰写研究小结及总结报告。

- 质控员提交不少于三次的质控（入组10%，50%，完成最后一例出组的时间节点）。

- 监查员提交盖章的监查报告

- 专业、机构药品/器械管理员、CRA清点核对药械，药械返还申办方/CRO或留样保存

- 10）研究资料依据目录整理归档，交GCP机构资料管理员，填写结题简况表。

- 11）人类遗传资源管理实施情况汇总归档。

- 12）剩余化验检查单返还GCP机构。

- 13）费用结算。

- 14）结题签认表由PI、机构药械管理员、资料管理员、质控员、机构办负责人签字确认。

- 15）小结/总结报告盖章。

十一、SUSAR上报

见SAE和SUSAR处置和上报SOP

十二、人类遗传资源管理

- 见人类遗传资源管理流程